NLH Delivery System

QA Engineer

Воркфлоу по тикетам — зона ответственности

# 1. Как устроен Backlog — откуда берутся тикеты

Backlog — живая очередь задач которая пополняется постоянно на протяжении всего проекта. Это не список который создаётся один раз.

## Кто добавляет тикеты в Backlog

| Кто | Что добавляет | Когда |
| --- | --- | --- |
| MASE | Новые фичи, изменения scope, бизнес-требования | В любой момент проекта |
| PM | Задачи из требований, декомпозиция фич | На основе приоритетов MASE |
| Senior | Технические задачи, технический долг, hardening | По мере выявления |
| Разработчики | Баги, улучшения — только через Senior | После согласования |

## Правила Backlog

- Тикет в Backlog — идея, ещё НЕ готова к разработке.

- Тикет без Owner и AC не попадает в committed scope на Planning.

- Senior готовит тикеты заранее (среда–пятница) — не в понедельник утром.

- Новые тикеты в середине недели не добавляются. Исключение — только P0 Emergency.

# 2. Воркфлоу QA — полный цикл

## Понедельник — подготовка на Planning (10:30–11:30)

1. Участвуешь в Weekly Planning — слушаешь все тикеты committed scope

2. Читаешь AC каждого тикета — это основа твоего тестирования

3. Начинаешь готовить чеклисты для тестирования на основе AC

4. Понимаешь объём тестирования на неделю и планируешь загрузку

AC написан Senior на этапе Ready. Steps to Test напишет разработчик перед сдачей. На Planning смотришь только AC.

## Вторник–Четверг — тестирование

1. Видишь тикет в столбце Ready for QA — СНАЧАЛА проверяешь наличие Steps to Test

2. Если Steps to Test НЕТ — возвращаешь тикет разработчику не начиная тестирование  → меняешь статус обратно, пишешь разработчику в чат

3. Steps to Test есть — переводишь тикет в QA In Progress

4. Тестируешь на staging по Steps to Test и по каждому пункту AC

5. Проверяешь каждый пункт AC как чекбокс — либо выполнен, либо нет

## Два исхода тестирования

| Исход | Что делаешь | Статус тикета |
| --- | --- | --- |
| Все пункты AC выполнены | Ставишь pass, закрываешь тикет — KPI разработчика засчитан | Done (QA Accepted) |
| Хотя бы один пункт AC не выполнен | Описываешь баг по шаблону, возвращаешь разработчику | Blocked (QA Fail) |

# 3. Как описывать баг при Blocked — обязательный шаблон

Когда возвращаешь тикет со статусом Blocked (QA Fail) — описание бага обязательно. Разработчик должен понять что сломано без дополнительных вопросов.

## Обязательные поля при Blocked

| Поле | Что писать | Почему важно |
| --- | --- | --- |
| Какой пункт AC нарушен | Номер и текст пункта из AC который не выполнен | Разработчик сразу видит что именно нужно исправить |
| Шаги воспроизведения | Точные шаги как воспроизвести баг (1, 2, 3...) | Разработчик должен воспроизвести без угадайки |
| Ожидаемый результат | Что должно было произойти согласно AC | Чёткий ориентир что считается исправленным |
| Фактический результат | Что произошло на самом деле — точно и конкретно | Разработчик понимает симптом бага |
| Окружение | Браузер, устройство, URL на staging, тестовый аккаунт | Баг может воспроизводиться только в конкретном окружении |
| Скриншот / видео | Если визуальный баг или сложно описать словами — приложить | Ускоряет понимание в 10 раз |
| Критичность | Блокирует ли релиз целиком или только часть функциональности | Senior понимает приоритет фикса |

Пример правильного описания бага:

Пункт AC нарушен: п.3 — «После 5 неудачных попыток — блокировка на 15 минут»
Шаги воспроизведения:
1. Открыть staging.myapp.com/login
2. Ввести test@example.com и НЕВЕРНЫЙ пароль
3. Нажать «Войти» — повторить 5 раз
Ожидаемый результат:
После 5-й попытки — сообщение «Аккаунт заблокирован на 15 минут» и таймер обратного отсчёта
Фактический результат:
После 5-й попытки — то же сообщение «Неверный email или пароль». Блокировки нет. Можно продолжать вводить.
Окружение: Chrome 124, MacOS, staging.myapp.com, аккаунт test@example.com
Критичность: Блокирует релиз — нарушена безопасность авторизации

❌ Плохое описание бага (так нельзя):

«Не работает блокировка после 5 попыток»

Такое описание заставляет разработчика угадывать что именно сломано, в каком окружении воспроизводится, и что считается исправленным.

## Что делать если тикет без Steps to Test

1. НЕ начинаешь тестирование

2. Пишешь разработчику в рабочий чат: «Тикет [название] без Steps to Test — верни в In Progress и заполни»

3. Меняешь статус тикета обратно — In Progress или In Review

4. Когда разработчик заполнит и снова переведёт в Ready for QA — тогда начинаешь тестирование

⚠ Никогда не начинай тестирование тикета без Steps to Test. Это защищает и тебя, и разработчика от недопонимания.

## Дедлайны QA

| Дедлайн | Условие | Если не успел |
| --- | --- | --- |
| Четверг 16:00 — cut-off | Разработчик последний раз сдаёт тикеты в текущей неделе | Тикеты принятые после — QA Debt, KPI следующей недели |
| Пятница 16:30 — Weekly Review | QA закрывает все тикеты до этого момента | Незакрытые — QA Debt, фиксируется на Review |

## После того как разработчик исправил Blocked тикет

1. Разработчик переводит тикет обратно в Ready for QA

2. Ты проверяешь что баг исправлен — идёшь строго по шагам воспроизведения из своего описания

3. Проверяешь что остальные пункты AC всё ещё работают (не сломал ли фикс что-то другое)

4. Если всё ОК — ставишь Done (QA Accepted). KPI засчитывается по этой дате.

5. Если баг остался или появился новый — снова Blocked с новым описанием

# Полная схема тикета — от Backlog до Done

| Статус | Кто переводит | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| Backlog | PM / MASE | Идея добавлена — ещё не готова к разработке |
| Ready | Senior | Owner + AC + Dependencies + Risk Note + Estimate заполнены |
| In Progress | Разработчик | Разработка начата |
| In Review | Разработчик | PR открыт, ждёт ревью |
| Ready for QA | Разработчик | PR смержен + staging + AC + Steps to Test + лейбл |
| QA In Progress | QA | QA начал проверку |
| Blocked (QA Fail) | QA | Найден баг — описан конкретно, разработчик фиксит P1 |
| Done (QA Accepted) | QA | Все пункты AC выполнены — KPI credit засчитан |

KPI засчитывается только после QA Accepted — не после Dev Done. Dev Done ≠ Done.

# Шпаргалка QA

| # | Правило |
| --- | --- |
| 1 | На Planning — читай AC каждого тикета и готовь чеклисты заранее. |
| 2 | Видишь тикет в Ready for QA — сначала проверь наличие Steps to Test. |
| 3 | Нет Steps to Test — возвращай разработчику не тестируя. Объясни в чате. |
| 4 | Тестируй строго по AC и Steps to Test — не вольная интерпретация. |
| 5 | Blocked = обязательно заполнить: пункт AC, шаги, ожидаемый, фактический, окружение. |
| 6 | Плохое описание бага — разработчик не может исправить. Теряете оба время. |
| 7 | Закрыть все тикеты до пятницы 16:30 (Weekly Review). |
| 8 | KPI разработчика засчитывается только после твоего QA Accepted. |