NLH Delivery System

Senior Fullstack

Воркфлоу по тикетам — зона ответственности

# 1. Как устроен Backlog — откуда берутся тикеты

Backlog — живая очередь задач которая пополняется постоянно на протяжении всего проекта. Это не список который создаётся один раз.

## Кто добавляет тикеты в Backlog

| Кто | Что добавляет | Когда |
| --- | --- | --- |
| MASE | Новые фичи, изменения scope, бизнес-требования | В любой момент проекта |
| PM | Задачи из требований, декомпозиция фич | На основе приоритетов MASE |
| Senior | Технические задачи, технический долг, hardening | По мере выявления |
| Разработчики | Баги, улучшения — только через Senior | После согласования |

## Правила Backlog

- Тикет в Backlog — идея, ещё НЕ готова к разработке.

- Тикет без Owner и AC не попадает в committed scope на Planning.

- Senior готовит тикеты заранее (среда–пятница) — не в понедельник утром.

- Новые тикеты в середине недели не добавляются. Исключение — только P0 Emergency.

# 2. Воркфлоу Senior — полный цикл по тикетам

Senior — единственный кто переводит тикеты из Backlog в Ready. Он владелец процесса: раздаёт задачи, контролирует качество AC, следит за движением тикетов к QA.

## Когда и что делает Senior

| Когда | Что делает |
| --- | --- |
| Среда–Четверг текущей недели | Просматривает Backlog, выбирает тикеты для следующей недели, заполняет AC и оценки |
| Пятница после Weekly Review | Видит QA Debt и остатки — финально корректирует scope следующей недели |
| Воскресенье вечер | Все тикеты для Monday Planning полностью готовы — AC, Owner, Dependencies, Risk Note |
| Понедельник 10:30 — Planning | НЕ готовит тикеты — раздаёт уже готовые. Проверяет Steps to Test у разработчиков |
| Вт–Чт — контроль прогресса | Daily 10:30, PR Review block 15:30–16:00, мержи, помощь при блокерах |
| Пятница — Hardening Day | Контролирует фиксы возвратов QA, следит за Weekly Review 16:30 |

⚠ Если Senior готовит тикеты в понедельник утром перед Planning — Planning сорван. Команда теряет час.

## Обязательные поля которые заполняет Senior

| Поле | Что писать | Блокирует Ready? |
| --- | --- | --- |
| Owner | Конкретный разработчик — имя, не «кто-нибудь» | ДА |
| Acceptance Criteria (AC) | Список конкретных условий — каждый пункт чекбокс для QA | ДА |
| Dependencies | Зависимость от другого тикета или роли | НЕТ (заполнить обязательно) |
| Risk Note | Что может пойти не так при реализации | НЕТ (заполнить обязательно) |
| Estimate | Оценка в часах — внутренний лимит для планирования | НЕТ (заполнить обязательно) |

⚠ Steps to Test — НЕ Senior. Пишет разработчик (Owner) после реализации, перед переводом в Ready for QA.

## Как писать Acceptance Criteria

AC — это не описание фичи. Это список условий, каждое из которых либо выполнено, либо нет. QA проверяет строго по AC.

❌ Плохой AC:

Пользователь может авторизоваться в системе.

✅ Правильный AC:

1. При вводе верного email и пароля — редирект на /dashboard, токен в httpOnly cookie.
2. При неверном пароле — сообщение «Неверный email или пароль», аккаунт не блокируется.
3. После 5 неудачных попыток — блокировка 15 мин, отображается таймер.
4. Кнопка «Войти» задизейблена пока поля пустые.
5. Проверено на staging (мобильный + десктоп).

## Как Senior раздаёт тикеты разработчикам

- Учитывает зависимости — если Б зависит от А, оба по возможности одному разработчику

- Не перегружает — оценка в часах не превышает рабочую ёмкость человека за неделю

- Учитывает экспертизу — фронтенд задачи фронтендеру, бэкенд задачи бэкендеру

- На Planning объявляет: «этот тикет берёт [имя]» — разработчик подтверждает понимание

## Что Senior делает на Weekly Planning (пн 10:30–11:30)

1. Открывает список подготовленных тикетов — все уже с AC и оценками

2. По каждому тикету: озвучивает суть, кто Owner, какой AC

3. Разработчики подтверждают что понимают задачу

4. Тикет без AC или непонятный — дорабатывается на месте или откладывается

5. Фиксируется committed scope — финальный список тикетов на неделю

6. QA слушает все тикеты и начинает готовить чеклисты на основе AC

7. К 11:30 — всё зафиксировано, команда расходится по задачам

## Контроль в течение недели

- Daily 10:30 — статус, блокеры. Если есть блокер — решает или эскалирует техлидам

- PR Review block 15:30–16:00 — ревью PR, мержи в main, проверка что staging обновился

- Следит что к четвергу 16:00 все тикеты уйдут в Ready for QA

- Если QA вернул тикет (Blocked) — контролирует что разработчик фиксит P1 первым делом

## Weekly Review (пт 16:30–17:15)

- Фиксирует QA Accepted тикеты — это KPI результат недели

- Фиксирует QA Debt — тикеты которые QA не успел принять

- На следующем Planning уменьшает committed scope если был QA Debt

# Полная схема тикета — от Backlog до Done

| Статус | Кто переводит | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| Backlog | PM / MASE | Идея добавлена — ещё не готова к разработке |
| Ready | Senior | Owner + AC + Dependencies + Risk Note + Estimate заполнены |
| In Progress | Разработчик | Разработка начата |
| In Review | Разработчик | PR открыт, ждёт ревью |
| Ready for QA | Разработчик | PR смержен + staging + AC + Steps to Test + лейбл |
| QA In Progress | QA | QA начал проверку |
| Blocked (QA Fail) | QA | Найден баг — описан конкретно, разработчик фиксит P1 |
| Done (QA Accepted) | QA | Все пункты AC выполнены — KPI credit засчитан |

KPI засчитывается только после QA Accepted — не после Dev Done. Dev Done ≠ Done.

# Шпаргалка Senior

| # | Правило |
| --- | --- |
| 1 | AC пишет Senior — до перевода тикета в Ready. Steps to Test пишет разработчик — перед Ready for QA. |
| 2 | Тикет без Owner и AC не попадает в committed scope. Проверяй на Planning. |
| 3 | Готовь тикеты в среду–пятницу. На Planning только раздаёшь — не готовишь. |
| 4 | Blocked от QA = P1 для разработчика. Убедись что фиксит первым делом. |
| 5 | Новые задачи в середине недели не добавляются. Только P0 Emergency. |
| 6 | KPI засчитывается только после QA Accepted — не после Dev Done. |