NLH Delivery System

Документация по работе с тикетами

Версия 1.0 — Ticket Workflow

# 1. Как устроен Backlog — откуда берутся тикеты

Backlog — это живая очередь задач. Это не список который создаётся один раз. Тикеты появляются в нём постоянно на протяжении всего проекта.

## Кто добавляет тикеты в Backlog

| Кто | Что добавляет | Когда |
| --- | --- | --- |
| MASE | Новые фичи, изменения scope, бизнес-требования | В любой момент проекта |
| PM | Задачи из требований, декомпозиция фич | На основе приоритетов MASE |
| Senior | Технические задачи, технический долг, hardening задачи | По мере выявления в процессе разработки |
| Разработчики | Баги, улучшения, рефакторинг — через Senior | После согласования с Senior |

## Правила Backlog

- Тикет в Backlog — это просто идея или задача. Он ещё НЕ готов к разработке.

- Тикет без Owner и AC не может попасть в committed scope на Planning.

- Senior регулярно просматривает Backlog (среда–пятница) и готовит тикеты к следующей неделе.

- MASE и PM не ставят тикеты напрямую в Ready — только в Backlog. Senior решает что и когда берётся.

⚠ Новые тикеты в середине недели не добавляются в committed scope. Исключение — только P0 Emergency.

# 2. Воркфлоу Senior по тикетам — от Backlog до Ready

Senior — единственный кто переводит тикеты из Backlog в Ready. Это его зона ответственности как владельца процесса.

## Когда Senior готовит тикеты

| День | Что делает Senior |
| --- | --- |
| Среда–Четверг текущей недели | Просматривает Backlog, выбирает тикеты для следующей недели, начинает заполнять AC и оценки |
| Пятница (после Weekly Review) | Видит итоги недели, понимает QA Debt и остатки, финально определяет scope следующей недели |
| Выходные / воскресенье вечер | Все тикеты для Monday Planning уже полностью готовы — AC, Owner, Dependencies, Risk Note |
| Понедельник 10:30 — Planning | Senior НЕ готовит тикеты — он их раздаёт. Всё готово заранее. |

Если Senior готовит тикеты в понедельник утром перед Planning — это провал. Команда теряет час. Тикеты готовятся заранее.

## Что Senior заполняет в каждом тикете

Перед тем как тикет перейдёт в статус Ready, Senior обязан заполнить следующие поля:

| Поле | Что писать | Блокирует Ready? |
| --- | --- | --- |
| Owner | Конкретный разработчик — имя, не «кто-нибудь» | ДА |
| Acceptance Criteria (AC) | Список конкретных условий — что значит «сделано». Каждый пункт — чекбокс для QA | ДА |
| Dependencies | Зависит ли этот тикет от другого тикета или другой роли | НЕТ (но обязательно заполнить) |
| Risk Note | Что может пойти не так при реализации | НЕТ (но обязательно заполнить) |
| Estimate | Оценка в часах — внутренний лимит для планирования | НЕТ (но обязательно заполнить) |

⚠ Steps to Test — НЕ заполняется Senior. Это задача разработчика перед сдачей тикета в QA. Подробнее в Разделе 4.

## Как Senior пишет Acceptance Criteria

AC — это не описание фичи. Это список условий, каждое из которых либо выполнено, либо нет. QA проверяет строго по нему.

Плохой AC (так нельзя):

Пользователь может авторизоваться в системе.

Правильный AC (так надо):

1. При вводе верного email и пароля — редирект на /dashboard, токен сохраняется в httpOnly cookie.
2. При неверном пароле — сообщение «Неверный email или пароль», аккаунт не блокируется.
3. После 5 неудачных попыток — блокировка на 15 минут, отображается таймер.
4. Кнопка «Войти» недоступна пока поля пустые.
5. Проверено на staging (мобильный + десктоп).

## Как Senior раздаёт тикеты разработчикам

Не произвольно. Senior учитывает:

- Зависимости — если тикет Б зависит от тикета А, оба желательно одному разработчику или А берётся раньше

- Нагрузку — не перегружать одного человека, оценка в часах не превышает рабочую ёмкость

- Экспертизу — фронтенд задачи фронтендеру, бэкенд задачи бэкендеру

- На Planning Senior объявляет: «этот тикет берёт [имя]» — разработчик подтверждает понимание

# 3. Weekly Planning — что происходит и кто что делает

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Когда | Понедельник 10:30 — 11:30 |
| Участники | Вся команда |
| Дедлайн внутри Planning | 11:30 — все тикеты с Owner и AC зафиксированы |

## Пошагово что происходит на Planning

1. Senior открывает список подготовленных тикетов  → все тикеты уже с AC и оценками — готовились с среды

2. По каждому тикету: озвучивает суть, кто Owner, какой AC

3. Разработчики подтверждают что понимают задачу и согласны с оценкой

4. Если тикет непонятен или AC размытые — дорабатывается прямо на Planning или откладывается в Backlog

5. Фиксируется committed scope — финальный список тикетов на неделю

6. QA слушает все тикеты и начинает готовить чеклисты на основе AC

7. К 11:30 — всё зафиксировано, команда расходится по задачам

## Что на выходе из Planning к 11:30

| Результат | Ответственный |
| --- | --- |
| Committed scope — список тикетов на неделю зафиксирован | Senior |
| Каждый тикет имеет Owner (конкретного разработчика) | Senior |
| Каждый тикет имеет Acceptance Criteria | Senior |
| Каждый разработчик понимает свои задачи на неделю | Разработчики |
| QA знает что будет тестировать и начал готовить чеклисты | QA |

⚠ Новые задачи в середине недели не добавляются. Исключение только P0 Emergency по решению техлидов и MASE.

# 4. Воркфлоу разработчика — от In Progress до Ready for QA

Разработчик берёт тикет с уже готовым AC (написан Senior). Его задача — реализовать фичу и корректно подготовить тикет к тестированию.

## Полный путь тикета у разработчика

1. Получает тикет на Planning — читает AC, задаёт вопросы если непонятно

2. Переводит тикет в In Progress — начинает разработку

3. Открывает PR — тикет переходит в In Review

4. PR ревьюится в блок 15:30–16:00 (ежедневно), мержится Senior

5. После мержа — разработчик убеждается что staging обновился

6. Разработчик пишет Steps to Test в тикете  → подробнее ниже

7. Переводит тикет в Ready for QA — только после проверки всех условий

## Steps to Test — кто и когда пишет

Steps to Test пишет разработчик (Owner тикета) ПОСЛЕ реализации, перед переводом тикета в Ready for QA.

Почему после, а не до:

- Только после написания кода разработчик знает точные детали реализации

- Только он знает тестовые данные, edge cases, нюансы окружения

- Steps to Test написанные до кода — это догадки, не инструкция

Из чего состоят Steps to Test:

| Элемент | Что писать |
| --- | --- |
| Окружение | URL на staging, тестовый аккаунт, данные для входа |
| Позитивный сценарий | Шаги + ожидаемый результат для основного флоу |
| Негативный сценарий | Что происходит при неверных данных / ошибках |
| Edge cases | Граничные случаи которые стоит проверить |
| Формат каждого шага | Действие → Ожидаемый результат |

## Чеклист разработчика перед переводом в Ready for QA

Все четыре условия обязательны. Без них тикет НЕ переходит в Ready for QA:

| # | Условие | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | PR смержен в main | ☐ Проверить |
| 2 | Staging обновлён и задеплоен | ☐ Проверить |
| 3 | Acceptance Criteria заполнены в тикете | ☐ Проверить |
| 4 | Steps to Test написаны в тикете | ☐ Проверить |

⚠ Тикет без Steps to Test не принимается QA. QA видит тикет без Steps to Test — возвращает разработчику не начиная тестирование.

# 5. Воркфлоу QA — от получения тикета до Done

## Понедельник — подготовка на Planning

- QA участвует в Weekly Planning (10:30–11:30)

- Читает AC каждого тикета из committed scope

- Начинает готовить чеклисты для тестирования на основе AC

- Понимает объём тестирования на неделю

## Вторник–Четверг — тестирование

1. Тикет появился в столбце Ready for QA — QA проверяет наличие Steps to Test

2. Если Steps to Test НЕТ — QA возвращает тикет разработчику не начиная тестирование  → пишет в чат разработчику, меняет статус обратно на In Progress

3. Если Steps to Test есть — переводит тикет в QA In Progress

4. Тестирует на staging по Steps to Test и по AC

5. Проверяет каждый пункт AC — чекбокс за чекбоксом

## Два возможных результата тестирования

| Результат | Что делает QA | Статус тикета |
| --- | --- | --- |
| Всё ОК — все пункты AC выполнены | Ставит pass, закрывает тикет | Done (QA Accepted) |
| Нашёл баг — хотя бы один пункт AC не выполнен | Описывает баг в тикете, возвращает разработчику | Blocked (QA Fail) |

## Что делает QA если тикет Blocked

- Описывает баг конкретно: шаг на котором воспроизводится, ожидаемый результат, фактический результат

- Меняет статус на Blocked (QA Fail)

- Уведомляет разработчика

- Разработчик фиксит это как P1 — первым делом в следующий рабочий день

- После фикса тикет снова приходит в Ready for QA — QA проверяет заново

## Дедлайн QA

| Дедлайн | Условие |
| --- | --- |
| Четверг 16:00 — cut-off | Последний момент когда разработчик может сдать тикет в QA с зачётом в текущую неделю |
| Пятница 16:30 — Weekly Review | QA должен закрыть все тикеты до этого момента |

# 6. Полная схема жизни тикета — от Backlog до Done

| Статус | Кто переводит | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| Backlog | PM / MASE | Идея или задача добавлена — ещё не готова к разработке |
| Ready | Senior | Заполнены: Owner, AC, Dependencies, Risk Note, Estimate |
| In Progress | Разработчик | Разработка начата |
| In Review | Разработчик | PR открыт, ждёт ревью |
| Ready for QA | Разработчик | PR смержен + staging обновлён + AC заполнены + Steps to Test написаны + лейбл Ready for QA |
| QA In Progress | QA | QA начал проверку по Steps to Test и AC |
| Blocked (QA Fail) | QA | Найден баг — разработчик фиксит как P1 |
| Done (QA Accepted) | QA | Все пункты AC выполнены — KPI credit засчитан |

KPI разработчика засчитывается только после QA Accepted — не после Dev Done. Dev Done ≠ Done.

# 7. Краткие правила — шпаргалка

| # | Правило |
| --- | --- |
| 1 | Backlog — живая очередь. Тикеты добавляют MASE, PM, Senior. |
| 2 | Тикет без Owner и AC не попадает в committed scope на Planning. |
| 3 | AC пишет Senior — до перевода тикета в Ready. |
| 4 | Steps to Test пишет разработчик (Owner) — после реализации, перед Ready for QA. |
| 5 | Ready for QA = смержено + staging + AC + Steps to Test. Без любого из них — не сдавать. |
| 6 | QA видит тикет без Steps to Test — возвращает разработчику не тестируя. |
| 7 | Cut-off сдачи в QA — четверг 16:00. После — KPI переезжает на следующую неделю. |
| 8 | QA закрывает все тикеты до пятницы 16:30 (Weekly Review). |
| 9 | Blocked от QA — разработчик фиксит как P1, первым делом следующего рабочего дня. |
| 10 | Done только после QA pass. Dev Done ≠ Done. |